## ressources
Ressources	cout journalier		Intervenant
Chef de projet	750		Nom	Prénom
Coordinateur				Isabelle
Rédacteur				Yves
Team Lead				Alexandre
Administrateur BDD				Nicolas
Analyste				Juan
Architecte Logiciel				Pierre
Dev Cobol				Martial
Dev C#				Bafodé
Testeur				Rémi
Merge				Safaa
				Florent

## planning
Phase / Taches					2024
				Mai					juin
Taches		Affectation	Nom	Date debut	Date fin	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Phase Initialisation
Prise en main du sujet
Phase Planification
cahier des charges fonctionnel
cahier des charges technique
Phase réalisation
Développement
Tache 1 – Création connexion Utilisateur
	Connexion sécurisé par utilisateur	Dev Cobol	Isabelle

Tache 2 -Gestion des adhérents
	enregistrer le contact / créer une nouvelle fiche	Dev Cobol	Yves
	enregistrer les contrats	Dev Cobol	Juan
	modification de la fiche Client / Fermeture contrat	Dev Cobol	Bafodé
	archivage des informations personnelles	Dev Cobol	Safaa

Tache 3 -Gestion des prestations
	création /désactivation des garanties	Dev Cobol	Yves
	création /désactivation des montants de garanties	Dev Cobol	Juan
	création /désactivation des prestations	Dev Cobol	Bafodé
Tache 4 – Gestion des cotisations
	Calcul des cotisations	Dev Cobol	Rémi
	Facturation	Dev Cobol	Pierre
	Suivi des paiements	Dev Cobol	Martial
	Gestion des relances	Dev Cobol	Safaa
Tache 5 – Gestion des remboursements
	enregistrement des demandes de remboursement.	Dev Cobol	Nicolas
	consulter les demandes de remboursement	Dev Cobol	Alexandre
	évaluation de l’éligibilité des demandes	Dev Cobol	Florent
	Calculer le montant du remboursement	Dev Cobol	Isabelle
	Versement des remboursements.	Dev Cobol	Pierre
Tache 6 – Gestion des rapports
	création des rapports Direction	Dev Cobol	Isabelle
	création des rapports Service Administratif	Dev Cobol	Yves
	création des rapports Adhérents	Dev Cobol	Bafodé
Tache 7 – Documentation – Manuel Utilisateur
	Gestion des adhérents	Rédacteur	Martial
	Gestion des prestations	Rédacteur	Martial
	Gestion des cotisations	Rédacteur	Bafodé
	Gestion des remboursements	Rédacteur	Bafodé
	Gestion des rapports	Rédacteur	Martial
Phase Test
Test et recette		Testeur
Manuel recette		Testeur

Phase déploiement
Formation Utilisateur
Livraison du projet		Team Lead

Chef de Projet / Coordinateur
Suivi		Chef de projet	Alexandre
Coordination		Coordinateur	Nicolas